## 様式１（記入例１）
（様式１） |  | 主要資材差額算出調書(コンクリート用) |  |  |  | 【記入例】
| 工事名 | ○○事業◇◇地区●●工事 | [8 empty] | ：受注者記入欄
| 施工箇所 | 宮古市■■地内
| 使用規格 | 18-8-40-55 | [8 empty] | ：請求受理後に発注者記入欄
| 使用部分 | 護岸工
：自動計算欄
契約数量 |  | 単位 | 構造物の 分類 | 補正係数 | 契約計上 数量 | 当初単価 (円) ①
2000 |  | m3 | 無筋構造物 | 0.04 | 2080 | 16000
使用日 |  | 使用数量 (m3) | 設計単価 (円) ② | 調整使用 数量(m3) ③ | 設計単価差 (円) ④=②-① | 材料費差額 (円) ⑤=③×④ | 製造 地区 | 輸送車両 台数(台) ⑥ | 調整輸送 車両台数 (台) ⑦ | 片道 輸送距離 (km) ⑧ | 総輸送時間(h) ⑨=⑦×⑧ ×2/40 | 輸送単価 (円/h) ⑩ | 輸送費 （円） ⑪=⑨×⑩ | 備考
|  | 2200 |  | 2080 |  | -1080000 | [6 empty] | 7136000
2012-08-01 |  | 200 | 15000 | 80 | -1000 | -80000 | 盛岡 | 50 | 5 | 70 | 17 | 8000 | 136000
2012-08-15 |  | 200 | 15000 | 200 | -1000 | -200000 | 盛岡 | 50 | 50 | 70 | 175 | 8000 | 1400000
2012-09-01 |  | 200 | 15000 | 200 | -1000 | -200000 | 盛岡 | 50 | 50 | 70 | 175 | 8000 | 1400000
2012-09-15 |  | 200 | 15000 | 200 | -1000 | -200000 | 盛岡 | 50 | 50 | 70 | 175 | 8000 | 1400000
2012-10-01 |  | 200 | 15000 | 200 | -1000 | -200000 | 盛岡 | 50 | 50 | 70 | 175 | 8000 | 1400000
2012-10-15 |  | 200 | 15000 | 200 | -1000 | -200000 | 盛岡 | 50 | 50 | 70 | 175 | 8000 | 1400000
2012-11-01 |  | 200 | 16000 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2012-11-15 |  | 200 | 16000 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2012-12-01 |  | 200 | 16000 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2012-12-15 |  | 200 | 16000 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2012-01-06 |  | 200 | 16000 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
【注意事項】
1. | 補正率については、森林整備保全事業標準歩掛の各工種において定められている「材料の補正係数」を適用するものとする。
2. | 使用数量と契約計上数量が異なる場合は、輸送数量のうち資材調達に要する費用（材料費及び輸送費をいう。）が高価なものから順次減算し、契約計上数量と同数になるまで調整を行うものとする。
3. | 使用数量を調整した場合は、使用調整数量を４で除した値を調整輸送車両台数とする。
4. | 輸送距離は、製造地区の地区境から工事場所までの片道距離を記入する。

## 様式２（記入例２）
（様式２） |  | 主要資材差額算出調書(石材用) |  |  | 【記入例】
| 工事名 | ○○事業◇◇地区●●工事 | [8 empty] | ：受注者記入欄
| 施工箇所 | 宮古市■■地内
| 使用規格 | 砕石 Ｃ－４０ | [8 empty] | ：請求受理後に発注者記入欄
| 使用部分 | 護岸工
：自動計算欄
契約数量 |  | 単位 | 構造物の 分類 | 補正係数 | 契約計上 数量 | 当初単価 (円) ①
6000 |  | m3 | 裏込砕石工 | 0.2 | 7200 | 2500
使用日 |  | 使用数量 (m3) | 設計単価 (円) ② | 調整使用 数量(m3) ③ | 設計単価差 (円) ④=②-① | 材料費差額 (円) ⑤=③×④ | 製造 地区 | 輸送車両 台数(台) ⑥ | 調整輸送 車両台数 (台) ⑦ | 片道 輸送距離 (km) ⑧ | 総輸送時間(h) ⑨=⑦×⑧ ×2/40 | 輸送単価 (円/h) ⑩ | 輸送費 （円） ⑪=⑨×⑩ | 備考
|  | 7700 |  | 7200 |  | -1440000 | [6 empty] | 37456058
2012-09-15 |  | 1000 | 2300 | 1000 | -200 | -200000 | 遠野 | 250 | 250 | 55 | 687 | 7573 | 5202651
2012-09-16 |  | 1000 | 2300 | 1000 | -200 | -200000 | 遠野 | 250 | 250 | 55 | 687 | 7573 | 5202651
2012-09-17 |  | 700 | 2300 | 700 | -200 | -140000 | 遠野 | 175 | 175 | 55 | 481 | 7573 | 3642613
2012-10-15 |  | 700 | 2300 | 700 | -200 | -140000 | 遠野 | 175 | 175 | 55 | 481 | 7573 | 3642613
2012-10-20 |  | 900 | 2300 | 900 | -200 | -180000 | 遠野 | 225 | 225 | 55 | 618 | 7573 | 4680114
2012-11-15 |  | 800 | 2300 | 800 | -200 | -160000 | 遠野 | 200 | 200 | 55 | 550 | 7573 | 4165150
2012-12-20 |  | 1000 | 2300 | 1000 | -200 | -200000 | 遠野 | 250 | 250 | 55 | 687 | 7573 | 5202651
2013-01-15 |  | 400 | 2300 | 400 | -200 | -80000 | 遠野 | 100 | 100 | 55 | 275 | 7573 | 2082575
2013-01-20 |  | 200 | 2300 | 200 | -200 | -40000 | 遠野 | 50 | 50 | 55 | 137 | 7573 | 1037501
2013-02-01 |  | 500 | 2300 | 500 | -200 | -100000 | 遠野 | 125 | 125 | 55 | 343 | 7573 | 2597539
2013-02-15 |  | 500 | 2300 | 0 | -200 | 0 | 遠野 | 125 | 0 | 55 | 0 | 7573 | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
【注意事項】
1. | 補正率については、森林整備保全事業標準歩掛の各工種において定められている「材料の補正係数」を適用するものとする。
2. | 使用数量と契約計上数量が異なる場合は、輸送数量のうち資材調達に要する費用（材料費及び輸送費をいう。）が高価なものから順次減算し、契約計上数量と同数になるまで調整を行うものとする。
3. | 使用数量を調整した場合は、使用調整数量を４で除した値を調整輸送車両台数とする。
4. | 輸送距離は、製造地区の地区境から工事場所までの片道距離を記入する。