## 様式43
様式-43
工 事 打 合 簿（例）
工 事 名 | ○○事業◇◇地区●●工事
発 議 者 | □発注者 ■受注者 |  |  |  | 発議年月日 | 平成ＸＸ年ＹＹ月ＺＺ日
発議事項 | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □提出 □届出
■その他（請求 ）
遠隔地からの資材調達に要する輸送費に係る契約変更の請求について
「遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用基準」４に基づき、輸送費に係る
契約変更を請求します。
１ 提出資料
1) 主要資材差額算出調書（コンクリート用）及び使用証明資料
① 生コンクリート 18-8-40-55
2) 主要資材差額算出調書（石材用）及び使用証明資料
① 砕石 Ｃ－40
添付図 |  | 葉、その他添付図書
回 答 者 | ■発注者 □受注者 |  |  |  | 回答年月日 | 平成ｘｘ年ｙｙ月ｚｚ日
回答事項 | □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理
□了解 □提出 □報告 □届出
■その他（回答 ）
請求のあった輸送費にについては、次のとおり契約変更の対象する。
なお、請負代金額の変更については、別途、協議するものとする。
① 生コンクリート 18-8-40-55
契約数量の一部を盛岡地区の単価に変更し輸送費を追加計上する。
① 砕石 Ｃ－40
契約数量の全部を遠野地区の単価に変更し輸送費を追加計上する。
添付図 |  | 葉、その他添付図書
|  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 |  |  | 現場代理人 | 主任(監理) 技 術 者
契約変更の請求