## 様式1
（様式１） |  | 主要資材差額算出調書(コンクリート用)
工事名 | [10 empty] | ：受注者記入欄
工事施工場所
使用規格 | [10 empty] | ：請求受理後に発注者記入欄
使用部分
：自動計算欄
設計数量 (m3) |  | 工事施工場所の設計単価 (円)①
使用日 |  | 使用数量 (m3) | 設計単価 (円) ② | 使用数量 【調整後】 (m3) ③ | 設計単価差 (円) ④=②-① | 材料費差額 (円) ⑤=③×④ | 製造 地区 | 輸送車両 台数(台) ⑥ | 輸送 車両台数 【調整後】 (台) ⑦ | 片道 輸送距離 (km) ⑧ | 総輸送時間(h) ⑨=⑦×⑧ ×2/40 | 輸送単価 (円/h) ⑩ | 輸送費 （円） ⑪=⑨×⑩ | 備考
|  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
【注意事項】
1. | 「使用数量」とは、受注者が工事で使用した数量をいう。
2. | 「輸送車両台数」とは、受注者が「使用数量」の運搬に使用した車両の台数をいう。
3. | 「使用数量」と「設計数量」が異なる場合は、「使用数量」を資材調達に要する費用（材料費及び輸送費をいう。）が高価なものから順次減算し、「設計数量」と同数になるまで調整を行うものとする。
4. | 「使用数量【調整後】」を「輸送車両台数【調整後】」に換算する場合は、原則「使用数量【調整後】」を４で除するものとする。
5. | 「片道輸送距離」とは、製造地区の地区境から工事施工場所までの片道距離をいう。

## 様式1(記入例)
（様式１） |  | 主要資材差額算出調書(コンクリート用) |  |  |  | 【記入例】
工事名 |  | ○○事業◇◇地区●●工事 | [8 empty] | ：受注者記入欄
工事施工場所 |  | 宮古市■■地内
使用規格 |  | 21-15-25 | [8 empty] | ：請求受理後に発注者記入欄
使用部分 |  | 躯体工
：自動計算欄
設計数量 (m3) |  | 工事施工場所の設計単価 (円)①
2000
使用日 |  | 使用数量 (m3) | 設計単価 (円) ② | 使用数量 【調整後】 (m3) ③ | 設計単価差 (円) ④=②-① | 材料費差額 (円) ⑤=③×④ | 製造 地区 | 輸送車両 台数(台) ⑥ | 輸送 車両台数 【調整後】 (台) ⑦ | 片道 輸送距離 (km) ⑧ | 総輸送時間(h) ⑨=⑦×⑧ ×2/40 | 輸送単価 (円/h) ⑩ | 輸送費 （円） ⑪=⑨×⑩ | 備考
|  | 2050 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
2012-12-15 |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 盛岡 | 25 |  | 70 | 0 |  | 0
2012-12-20 |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 盛岡 | 38 |  | 70 | 0 |  | 0
2012-12-25 |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 盛岡 | 50 |  | 70 | 0 |  | 0
2013-01-10 |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 盛岡 | 50 |  | 70 | 0 |  | 0
2013-01-15 |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 盛岡 | 50 |  | 70 | 0 |  | 0
2013-01-20 |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 盛岡 | 50 |  | 70 | 0 |  | 0
2013-01-25 |  | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2013-01-30 |  | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2013-02-05 |  | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2013-02-10 |  | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2013-02-15 |  | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
【注意事項】
1. | 「使用数量」とは、受注者が工事で使用した数量をいう。
2. | 「輸送車両台数」とは、受注者が「使用数量」の運搬に使用した車両の台数をいう。
3. | 「使用数量」と「設計数量」が異なる場合は、「使用数量」を資材調達に要する費用（材料費及び輸送費をいう。）が高価なものから順次減算し、「設計数量」と同数になるまで調整を行うものとする。
4. | 「使用数量【調整後】」を「輸送車両台数【調整後】」に換算する場合は、原則「使用数量【調整後】」を４で除するものとする。
5. | 「片道輸送距離」とは、製造地区の地区境から工事施工場所までの片道距離をいう。