## 様式4付属 スライド額変更計算書（簡素化用）
変動額が請負額の１％以上のため協議対象。
変動額が請負額の１％未満のため協議対象外。
スライド変更額 【簡素化用】
[6 empty] | 請負額 | 210000000 |  | 円（税込み） |  | 予定価格 | 220500000 |  | 円（税込み）
（単価、金額は税抜き）
工種 | 種別 | 細別 | 資材名 | 規格 | 単位 | 変動前資材価格 |  |  | 適用開始日以前の出来高 |  | 変動後資材価格 |  |  | 摘要
[6 empty] | 数量 ① | 単価 ② | 金額 ③=①×② | 数量 ④ | 金額 ⑤=④×② | 数量 ⑥=①-④ | 単価 ⑦ | 金額 ⑧=⑥×⑦
【燃料油類】
|  |  | 軽油 | 1，2号 | L | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 6000 | 85 | 510000 | 0 | 0 | 6000 | 114 | 684000
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 4000 | 85 | 340000 | 0 | 0 | 4000 | 128 | 512000
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 4000 | 85 | 340000 | 0 | 0 | 4000 | 133 | 532000
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 2000 | 85 | 170000 | 0 | 0 | 2000 | 133 | 266000
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 2000 | 85 | 170000 | 0 | 0 | 2000 | 133 | 266000
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 2000 | 85 | 170000 | 0 | 0 | 2000 | 133 | 266000
|  |  | 軽油計 |  |  | 20000 |  | 1700000 | 0 | 0 | 20000 |  | 2526000
合計額 | [5 empty] | 1700000 |  |  | 0 |  | 2526000
⑨変動対象数量の当初価格計＝（③－⑤）×消費税率
[5 empty] | （ | 1700000 | － | 0 | ）× | 1.08
[5 empty] | ＝ | 1836000
⑩変動対象資材価格計＝⑧×消費税率
[6 empty] | 2526000 | × | 1.08
[5 empty] | ＝ | 2728080
[5 empty] | ⑪部分払い請負額＝ |  |  | 0
[5 empty] | 燃料油類の変動額＝⑩－⑨＝ |  |  | 892080 | ⑫
[5 empty] | 請負額１％＝（ |  | 210000000 |  | － | 0 | ）×１％＝ | 2100000 | ⑬
変動額が請負額の１％未満のため協議対象外。
[5 empty] | スライド額＝⑫－⑬＝ |  |  | -1207920 | 円
（単価は請負率を乗じた値）
工種 | 種別 | 細別 | 資材名 | 規格 | 単位 | 変動前資材価格 |  |  | 適用開始日以前の出来高 |  | 変動後資材価格 |  |  | 摘要
[6 empty] | 数量 ① | 単価 ② | 金額 ③=①×② | 数量 ④ | 金額 ⑤=④×② | 数量 ⑥=①-④ | 単価 ⑦ | 金額 ⑧=⑥×⑦
【鋼材類】
RC橋脚
| 橋脚躯体工(構造物単位) | [6 empty] | 7238240 |  | 0 |  |  | 11504992
|  | 鉄筋工 |  |  |  | 80 |  | 3809600 | 0 | 0 | 80 |  | 5942976
|  |  | 鉄筋コンクリート 用棒鋼 | SD345A D16-25 | t | 0 | 47620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57144 | 0
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 16 | 47620 | 761920 | 0 | 0 | 16 | 57144 | 914304
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 16 | 47620 | 761920 | 0 | 0 | 16 | 66668 | 1066688
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 16 | 47620 | 761920 | 0 | 0 | 16 | 76192 | 1219072
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 16 | 47620 | 761920 | 0 | 0 | 16 | 85716 | 1371456
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 16 | 47620 | 761920 | 0 | 0 | 16 | 85716 | 1371456
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 0 | 47620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85716 | 0
|  | 鉄筋工 |  |  |  | 80 |  | 3428640 | 0 | 0 | 80 |  | 5562016
|  |  | 鉄筋コンクリート 用棒鋼 | SD345A D29-32 | 〃 | 0 | 42858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52382 | 0
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 16 | 42858 | 685728 | 0 | 0 | 16 | 52382 | 838112
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 16 | 42858 | 685728 | 0 | 0 | 16 | 61906 | 990496
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 16 | 42858 | 685728 | 0 | 0 | 16 | 71430 | 1142880
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 16 | 42858 | 685728 | 0 | 0 | 16 | 80954 | 1295264
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 16 | 42858 | 685728 | 0 | 0 | 16 | 80954 | 1295264
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 0 | 42858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80954 | 0
合計額 | [5 empty] | 7238240 |  |  | 0 |  | 11504992
⑨変動対象数量の当初価格計＝（③－⑤）×消費税率
[5 empty] | （ | 7238240 | － | 0 | ）× | 1.08
[5 empty] | ＝ | 7817299
⑩変動対象資材価格計＝⑧×消費税率
[6 empty] | 11504992 | × | 1.08
[5 empty] | ＝ | 12425391
[5 empty] | ⑪部分払い請負額＝ |  |  | 0
[5 empty] | 鋼材類の変動額＝⑩－⑨＝ |  |  | 4608092 | ⑫
[5 empty] | 請負額１％＝（ |  | 210000000 |  | － | 0 | ）×１％＝ | 2100000 | ⑬
変動額が請負額の１％以上のため協議対象。
[5 empty] | スライド額＝⑫－⑬＝ |  |  | 2508092 | 円
（単価、金額は税抜き）
（単価は請負率を乗じた値）
工種 | 種別 | 細別 | 資材名 | 規格 | 単位 | 変動前資材価格 |  |  | 適用開始日以前の出来高 |  | 変動後資材価格 |  |  | 摘要
[6 empty] | 数量 ① | 単価 ② | 金額 ③=①×② | 数量 ④ | 金額 ⑤=④×② | 数量 ⑥=①-④ | 単価 ⑦ | 金額 ⑧=⑥×⑦
【アスファルト類】
舗装工
アスファルト舗装工
|  | 表層 |  |  |  | 2140 |  | 26495340 | 0 | 0 | 2140 |  | 33791456
|  |  | アスファルト合材 | 密粒度As20T改質Ⅱ型 | ｔ | 0 | 12381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15428 | 0
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 0 | 12381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15428 | 0
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 642 | 12381 | 7948602 | 0 | 0 | 642 | 15714 | 10088388
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 642 | 12381 | 7948602 | 0 | 0 | 642 | 15714 | 10088388
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 428 | 12381 | 5299068 | 0 | 0 | 428 | 15905 | 6807340
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 428 | 12381 | 5299068 | 0 | 0 | 428 | 15905 | 6807340
|  |  | 〃 | 〃 | 〃 | 0 | 12381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15905 | 0
合計額 | [5 empty] | 26495340 |  |  | 0 |  | 33791456
⑨変動対象数量の当初価格計＝（③－⑤）×消費税率
[5 empty] | （ | 26495340 | － | 0 | ）× | 1.08
[5 empty] | ＝ | 28614967
⑩変動対象資材価格計＝⑧×消費税率
[6 empty] | 33791456 | × | 1.08
[5 empty] | ＝ | 36494772
[5 empty] | ⑪部分払い額＝ |  | 0
[5 empty] | 燃料油の変動額＝⑩－⑨＝ |  |  | 7879805 | ⑫
[5 empty] | 請負額１％＝（ |  | 210000000 |  | － | 0 | ）×１％＝ | 2100000 | ⑬
変動額が請負額の１％以上のため協議対象。
[5 empty] | スライド額＝⑫－⑬＝ |  |  | 5779805 | 円
（７）

## 様式-4
様式－４
（別添）
岩手県営建設工事請負契約書別記第２５条第５項の対象材料内訳表
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345A D16-25 | ｔ | 80
鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345A D29-32 | ｔ | 80
アスファルト合材 | 密粒度As20T改質Ⅱ型 | ｔ | 2140

## 様式4-1
＜計算例＞ |  | （様式－４－１）
ス ラ イ ド 調 書
工事名
請負代金額 （消費税相当額含む） | 210000000 | 円
設計書金額 （消費税相当額含む） | 220500000 | 円
工期 | 自）平成 年 月 日 至）平成 年 月 日
スライド額（Ｓ） | 9618000 | 円
うち取引に係る消費税及び 地方消費税の額 | 769440 | 円
（１１）

## 様式4-1 (別添)
＜計算例＞ |  | （様式－４－１）
＜別添＞
○○地区災害復旧工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額 （消費税額含む） | 210000000 | 円
②設計書金額 （消費税相当額含む） | 220500000 | 円
③既済部分出来高金額 （消費税相当額含む） | 0 | 円
④スライド対象請負金額（①－③） （消費税相当額含む） | 210000000 | 円
⑤（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼） 又は（請負の購入金額・鋼－Ｍ当初鋼） の安い方 （消費税含む・落札率考慮） | 4608092 | 円
⑥（Ｍ変更ｱｽﾌｧﾙﾄ－Ｍ当初ｱｽﾌｧﾙﾄ） 又は（請負の購入金額・油－Ｍ当初油） の安い方 （消費税含む・落札率考慮） | 7879805 | 円
１）スライド額（Ｓ）
Ｓ＝{（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼）＋（Ｍ変更ｱｽﾌｧﾙﾄ－Ｍ当初ｱｽﾌｧﾙﾄ）－Ｐ×１/100}
＝⑤＋⑥－④×１／100＝ | 10387897 | 円
M当初鋼，M当初ｱｽﾌｧﾙﾄ＝｛ｐ１×D1＋ｐ２×D2 ＋……＋ ｐｍ×Dm｝×ｋ×108／100
M変更鋼，M変更ｱｽﾌｧﾙﾄ＝｛ｐ’１×D1＋ｐ２×D2 ＋……＋ ｐ’ｍ×Dm｝×ｋ×108／100
M変更鋼，M変更ｱｽﾌｧﾙﾄ ： 価格変動後の鋼材類又はｱｽﾌｧﾙﾄ類の金額
M当初鋼，M当初ｱｽﾌｧﾙﾄ ： 価格変動前の鋼材類又はｱｽﾌｧﾙﾄ類の金額
ｐ ： 設計時点における各対象材料の単価
ｐ' ： 価格変動後における各対象材料の単価
D ： 各対象材料について算定した対象数量
ｋ ： 落札率
２）スライド金額（Ｓ'） ＝ スライド額Ｓ×100／108＝ |  | 9618000 | 円
（千円未満切り捨て）
３）消費税相当額＝スライド額（Ｓ'）×0.08＝ |  | 769440 | 円
４）スライド額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ'）＋消費税相当額 |  | 10387440 | 円