## 様式１（記入例１）
（様式１） |  | 主要資材差額算出調書(コンクリート用)
工事名 | 災害復旧工事 | [8 empty] | ：受注者記入欄
施工箇所 | 宮古市■■地内
使用規格 | 18-8-40-55 | [8 empty] | :請求受理後に発注者記入欄
使用部分 | 消波ﾌﾞﾛｯｸ工
：自動計算欄
契約数量 | 単位 | 構造物の 分類 | ロス率 | 契約計上 数量 | 当初単価 (円) ①
2000 | m3 | 消波ﾌﾞﾛｯｸ | 0.01 | 2020 | 16000
使用日 | 使用 数量 (m3) | 変更資材 単価(円) ② | 使用調整 数量(m3) ③ | 単価差 （円） ④=②-① | 価格差額 （円） ⑤=③×④ | 製造 地域 | 輸送車 両台数 (台)⑥ | 輸送調整 車両台数 (台)⑦ | 片道輸送 距離(km) ⑧ | 総輸送時間(h) ⑨=⑦×⑧ ×2/40 | 適用輸送 単価(円) ⑩ | 遠隔輸送費 （円） ⑪=⑨×⑩ | 備考
| 2200 |  | 2020 |  | -1020000 | [6 empty] | 7136000
2012-08-01 | 200 | 15000 | 20 | -1000 | -20000 | 盛岡 | 50 | 5 | 70 | 17 | 8000 | 136000
2012-08-15 | 200 | 15000 | 200 | -1000 | -200000 | 盛岡 | 50 | 50 | 70 | 175 | 8000 | 1400000
2012-09-01 | 200 | 15000 | 200 | -1000 | -200000 | 盛岡 | 50 | 50 | 70 | 175 | 8000 | 1400000
2012-09-15 | 200 | 15000 | 200 | -1000 | -200000 | 盛岡 | 50 | 50 | 70 | 175 | 8000 | 1400000
2012-10-01 | 200 | 15000 | 200 | -1000 | -200000 | 盛岡 | 50 | 50 | 70 | 175 | 8000 | 1400000
2012-10-15 | 200 | 15000 | 200 | -1000 | -200000 | 盛岡 | 50 | 50 | 70 | 175 | 8000 | 1400000
2012-11-01 | 200 | 16000 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2012-11-15 | 200 | 16000 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2012-12-01 | 200 | 16000 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2012-12-15 | 200 | 16000 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2012-01-06 | 200 | 16000 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -16000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
【注意事項】
１．契約数量は、土木工事標準積算基準書（共通編）Ⅰ－５－①－１の数値基準による契約数量とする。（契約書＝数量総括表に記載されている数量とする。）
２．コンクリート構造物の分類は、土木工事標準積算基準書（共通編）Ⅱ－４－①－１の表１．１の分類を基本とする。
３．レーディーミクストコンクリートのロス率は、土木工事標準積算基準書（共通編）Ⅱ－４－①－２の表３．１ロス率（Ｋ）の値を基本とする。
４．２、３は基準書のコンクリート工に記載されている数値を基本とするが、各工種で個別に定められている値がある場合は、その値を採用する。
５．使用調整数量は、輸送した中で単価が高価な使用数量から順次減算し、契約計上数量同数になるまで行うものとする。
６．輸送調整車両台数は、使用数量と使用調整数量が異なった場合、使用調整数量を４で除した値を輸送調整車両台数とする。
７．輸送距離は、製造・生産地区外の片道距離を記入する。

## 様式２（記入例２）
（様式２） |  | 主要資材差額算出調書(石材用)
工事名 | 災害復旧工事 | [8 empty] | ：受注者記入欄
施工箇所 | 宮古市■■地内
使用規格 | 砕石 Ｃ－４０ | [8 empty] | :請求受理後に発注者記入欄
使用部分 | 路盤工
：自動計算欄
契約数量 | 単位 | 構造物の 分類 | ロス率 | 契約計上 数量 | 当初単価 (円) ①
6000 | m3 | 路盤工 | 0.27 | 7620 | 2500
使用日 | 使用 数量 (m3) | 変更資材 単価(円) ② | 使用調整 数量(m3) ③ | 単価差 （円） ④=②-① | 価格差額 （円） ⑤=③×④ | 製造 地域 | 輸送車 両台数 (台)⑥ | 輸送調整 車両台数 (台)⑦ | 片道輸送 距離(km) ⑧ | 総輸送時間(h) ⑨=⑦×⑧ ×2/40 | 適用輸送 単価(円) ⑩ | 遠隔輸送費 （円） ⑪=⑨×⑩ | 備考
| 7700 |  | 7620 |  | -1524000 | [6 empty] | 39637082
2012-09-15 | 1000 | 2300 | 1000 | -200 | -200000 | 遠野 | 250 | 250 | 55 | 687 | 7573 | 5202651
2012-09-16 | 1000 | 2300 | 1000 | -200 | -200000 | 遠野 | 250 | 250 | 55 | 687 | 7573 | 5202651
2012-09-17 | 700 | 2300 | 700 | -200 | -140000 | 遠野 | 175 | 175 | 55 | 481 | 7573 | 3642613
2012-10-15 | 700 | 2300 | 700 | -200 | -140000 | 遠野 | 175 | 175 | 55 | 481 | 7573 | 3642613
2012-10-20 | 900 | 2300 | 900 | -200 | -180000 | 遠野 | 225 | 225 | 55 | 618 | 7573 | 4680114
2012-11-15 | 800 | 2300 | 800 | -200 | -160000 | 遠野 | 200 | 200 | 55 | 550 | 7573 | 4165150
2012-12-20 | 1000 | 2300 | 1000 | -200 | -200000 | 遠野 | 250 | 250 | 55 | 687 | 7573 | 5202651
2013-01-15 | 400 | 2300 | 400 | -200 | -80000 | 遠野 | 100 | 100 | 55 | 275 | 7573 | 2082575
2013-01-20 | 200 | 2300 | 200 | -200 | -40000 | 遠野 | 50 | 50 | 55 | 137 | 7573 | 1037501
2013-02-01 | 500 | 2300 | 500 | -200 | -100000 | 遠野 | 125 | 125 | 55 | 343 | 7573 | 2597539
406562 | 500 | 2300 | 420 | -200 | -84000 | 遠野 | 125 | 105 | 55 | 288 | 7573 | 2181024
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | -2500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
【注意事項】
１．契約数量は、土木工事標準積算基準書（共通編）Ⅰ－５－①－１の数値基準による契約数量とする。（契約書＝数量総括表に記載されている数量とする。）
２．ロス率については、各工種で個別に定められている値を採用する。
３．使用調整数量は、輸送した中で単価が高価な使用数量から順次減算し、契約計上数量同数になるまで行うものとする。
４．輸送調整車両台数は、使用数量と使用調整数量が異なった場合、使用調整数量を４で除した値を輸送調整車両台数とする。
５．輸送距離は、製造・生産地区外の片道距離を記入する。