別紙

産業廃棄物実態調査及び産業廃棄物実績報告書等入力集計等業務委託仕様書

（適用業務）

第１　本仕様書は「産業廃棄物実態調査及び産業廃棄物実績報告書等入力集計等業務」に適用する。

（業務の目的）

第２　本業務は、産業廃棄物の発生量、有価物量、再生利用量、最終処分量等の産業廃棄物の排出状況等の把握をするための実態調査を実施するとともに、産業廃棄物処理業者及び排出事業者から提出される産業廃棄物処理実績報告書等の入力及び集計並びに県内全体の産業廃棄物の排出量や処理量等の解析及び推計を行い、県内における産業廃棄物の処理量等の統計資料を得ることにより、令和８年度を始期とする第四次岩手県循環型社会形成推進計画（第六次岩手県廃棄物処理計画）策定のための基礎数値とするものである。

（調査対象期間）

第３　この業務の調査の対象期間は、令和５年４月１日から令和６年３月31日までとする。

（業務の内容）

第４　委託業務の内容は、次のとおりとする。

１　産業廃棄物実態調査の実施（必要に応じ、産業廃棄物実態調査等システムの更新を含む。）

(1)　調査対象者名簿の作成

県内の発生業種の特性等をもとに、以下の標本抽出方法を参考に調査対象者を抽出のうえ、調査対象事業者を選定する（調査対象事業者総数は、概ね3,000社程度とし、年度の排出実績傾向等を踏まえて、各業種別に抽出のこと）。

なお、産業分類は、日本標準産業分類（令和５年７月改訂）によるものとする。

| 業 種（大分類） | 標本抽出方法 |
| --- | --- |
| 鉱業、砕石業、砂利採取業 | 経済センサスをもとに鉱業、砕石業、砂利採取業の事業所を全数抽出する。 |
| 建設業 | 経済センサスをもとに以下のとおり抽出する。 ・資本金３千万円以上：全数抽出 ・資本金１千万円以上３千万円未満：25％無作為抽出 なお、岩手県外に本社を有する大手企業は全数抽出する。 |
| 製造業 | 経済センサスをもとに以下のとおり抽出する。 ・従業者数100人以上：全数抽出 ・従業者数100人未満：10～30％無作為抽出 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 経済センサス及び県各部局の名簿をもとに、浄水場、下水処理場等を全数抽出する。 |
| 情報通信業 運輸業、郵便業 卸売業、小売業 医療、福祉 サービス業 | 経済センサスをもとに以下のとおり抽出する。 ・従業者数30人以上：全数抽出 ・従業者数30人未満：10～30％無作為抽出 ※１ 自動車リサイクルにより発生する産業廃棄物の動向等を把握するため、事業者の抽出には留意のこと。 ※２ 事業者の抽出に当たっては、各業種における産業廃棄物の排出量及び種別の傾向を考慮し、偏りがないようにすること。 |

「無作為抽出」により調査対象事業者を抽出する場合であっても、本県の各広域振興圏の産業構造、産業規模等に応じて、事業者数に偏りがないように留意のこと。

(2)　調査票の作成及び調査対象者への送付（回収、督促を含む。）

調査票の設計、印刷を行う。調査票の内容は、概ね以下の内容とし、具体的な調査項目については、別途発注者と協議の上決定するものとする。

①　調査票の種類

ア　産業廃棄物実態調査

「建設業」、「製造業・その他業種」用の２種類を作成するとともに、各業種の特性に応じて調査票の種類を追加しても差し支えないものとする。

イ　産業廃棄物排出抑制に係るアンケート調査

本県の産業廃棄物行政の施策の参考に資するべく、産業廃棄物の排出抑制、県の産業廃棄物施策等に係る意識調査を実施する。

②　調査票の内容

調査票に盛り込む内容は、概ね以下の内容を満たすものとし、産業廃棄物の自己中間処理状況、今後の排出見通し等が把握できる内容とすること。

ア　産業廃棄物実態調査

(ア)　「建設業」用

・事業所の概要（事業所名、所在地、代表者氏名、記載者、連絡先）

・県内元請工事の有無

・調査対象期間中の工事実績

・調査対象期間中の産業廃棄物発生の有無

・工事現場での有償物・副産物の排出量

・工事現場での自己中間処理状況（処理方法、自己中間処理後量）

・工事現場での自己中間処理以外の処理状況（処理方法、委託先名称、委託後の処理方法、再資源化等の用途等）

・今後の産業廃棄物の排出見込み（令和12年度までの概ねの排出の見通しの意識調査）

(イ)　「製造業・その他業種」用

・事業所の概要（事業所名、所在地、代表者氏名、記載者、連絡先）

・事業所の従業者の員数、製造品出荷額（製造業のみ）、事業所の形態

・調査対象期間中の産業廃棄物発生の有無、事業所内での焼却・脱水処理の有無

・事業所で発生した有償物・副産物の排出量

・事業所での自己中間処理状況（処理方法、自己中間処理後量）

・事業所での自己中間処理以外の処理状況（処理方法、委託先名称、委託後の処理方法、再資源化等の用途等）

・今後の産業廃棄物の排出見込み（令和12年度までの概ねの排出の見通しの意識調査）

イ　産業廃棄物排出抑制に係るアンケート調査

アンケート調査項目は、概ね20設問以内（Ａ４版両面１枚～２枚程度）とし、詳細は別途協議するものとする。

(3)　調査票の入力、集計及び解析

今後の産業廃棄物の発生予測を推計すること。なお、解析及び発生予測の推計に当たっては、令和元年度から令和５年度までの産業廃棄物実績報告書入力集計等業務の実績等を考慮するとともに、下記２に掲げる産業廃棄物処理実績報告書等及び多量・準多量排出事業者処理計画実施状況報告書の集計結果との整合性等を考慮すること。

(4)　産業廃棄物実態調査等システムのデータ入力等

産業廃棄物実態調査のデータを産業廃棄物実態調査等システムに入力するとともに、必要に応じて修正を行うこと。

２　産業廃棄物処理実績報告書等及び多量・準多量排出事業者処理計画実施状況報告書の入力

(1)　産業廃棄物処理実績報告書等の入力

岩手県産業廃棄物排出・処理管理システムに、次の産業廃棄物処理実績報告書等に記載される各項目の内容を入力し（別紙１－１参照）、電子データ化する。

なお、岩手県産業廃棄物排出・処理管理システムの概要は別紙１－２のとおり。

・産業廃棄物処理実績報告書（様式第23号）

・特別管理産業廃棄物処理実績報告書（様式第24号）

・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の運搬実績報告書（様式第25号）

・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分実績報告書（様式第26号）

(2)　多量排出事業者処理計画実施状況報告書の入力

岩手県産業廃棄物排出・処理管理システムに、（特別管理）産業廃棄物処理計画実施状況報告書（様式第２号の９、様式第２号の１４）に記載の各項目を入力し（別紙１－１参照）、電子データ化する。

(3)　準多量排出事業者処理計画実施状況報告書の入力

岩手県産業廃棄物排出・処理管理システムに、（特別管理）産業廃棄物処理計画実施状況報告書（様式第２号）に記載の各項目を入力し（別紙１－１参照）、電子データ化する。

(4)　多量・準多量排出事業所処理計画書の入力

岩手県産業廃棄物排出・処理管理システムとは別に、（特別管理）産業廃棄物処理計画書（様式第２号の８、様式第２号の１３、様式第１号）に記載の各項目を入力し（別紙１－１参照）、電子データ化する。

３　県内の産業廃棄物発生量等の解析及び推計値の算出

(1)　上記１及び２の結果並びに産業廃棄物実態調査データ等に基づき実態分析を行う。

(2)　上記(1)及び多量・準多量排出事業者の産業廃棄物処理計画実施報告を用いて産業廃棄物の発生量、排出量及び処理量等の推計並びに将来予測（令和６年度から令和15年度まで）を行う。

(3)　(2)の推計値を解析し、産業廃棄物処理実績報告等のデータを用いて処理量等の補正を行う。

(4)　別紙１－３に記載する統計資料を令和５年７月改訂の日本標準産業分類に沿って作成するとともに、過去の産業廃棄物処理実績報告等のデータについて必要な補正を行う。

(5)　県外からの産業廃棄物の搬入量について解析し、県が提供する県外産業廃棄物搬入協議実績データとの照合を行い、分析を行う。

４　環境省が実施する調査に係る各種調査票の作成（本年度の環境省からの依頼内容により、以下の項目につ

いて変更される場合があること）

(1)　産業廃棄物の広域移動量調査

別紙２－１の作成要領に基づいて次の調査票を作成する。

・産業廃棄物の処理実績（中間処理業）（調査票Ⅱ－１）

・産業廃棄物の処理実績（最終処分業：埋立処分量）（調査票Ⅱ－２）

・産業廃棄物の処理実績（最終処分業：海洋投入処分量）（調査票Ⅱ－３）

(2)　産業廃棄物行政組織等調査

別紙２－２の作成要領に基づいて次の調査票を作成する。

ア　産業廃棄物多量排出事業場の産業廃棄物処理計画（NO.23 ）

・産業廃棄物多量排出事業場の産業廃棄物処理計画等

・多量排出事業場の産業廃棄物発生量等（種類別）

イ　特別管理産業廃棄物多量排出事業場の産業廃棄物処理計画 （NO.24 ）

・特別管理産業廃棄物多量排出事業場の産業廃棄物処理計画策定状況等

・特別管理産業廃棄物多量排出事業場の特別管理産業廃棄物発生量等

(3)　産業廃棄物排出・処理状況調査

別紙２－３の作成要領に基づいて次の調査票を作成する。

・産業廃棄物排出状況の調査方法（業種毎）、業種別排出量の算出方法（調査票Ⅰ－２）

・産業廃棄物処理状況の調査方法（処理区分毎）、処理項目毎の推計量の算出方法（調査票Ⅰ－３）

・調査実施状況一覧（調査票Ⅰ－４）

・産業廃棄物業種別・種類別排出量調査票（産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む。）業種別・種類別排出量）（調査票Ⅱ－１）

・産業廃棄物業種別・種類別排出量調査票（特別管理産業廃棄物（産業廃棄物全体の内数）業種別・種類別排出量）（調査票Ⅱ－２）

・産業廃棄物種類別排出・処理状況調査票（産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む。）の種類別処理処分量）（調査票Ⅲ－１）

・産業廃棄物種類別排出・処理状況調査票（特別管理産業廃棄物（産業廃棄物全体の内数）種類別処理処分量）（調査票Ⅲ－２）

※　環境省が実施する調査の作成要領（別紙２－１～２－３）及び調査票について、環境省から最新の様式等の提示がなされていないものについては、環境省からの提供がなされ次第、差替えを行う。

（実施上の留意事項）

第５　委託業務の実施に当たって注意すべき点は次のとおりとする。

１　作業に当たっての留意事項

(1)　岩手県産業廃棄物排出・処理管理システムに既に入力されているデータは、平成13年度から令和４年度までの産業廃棄物実績報告書等の入力データ及び集計表（様式は今回委託する様式と同一様式）であること。

(2)　産業廃棄物実態調査の調査対象リスト作成に当たっては、岩手県が総務省へ使用許可申請する調査票情報（経済センサス等）を使用すること。

なお、総務省が提供した調査票情報の利用に際しては、以下の事項を厳守すること。

ア　善良なる管理者の注意をもって事務を行うこと。

イ　秘密保持の義務を守ること。

ウ　調査票情報の適正な管理を行うこと。

エ　調査票情報の転写、貸与及び提供は行わないこと。

オ　利用期間終了後、集計等に用いた調査票情報及び中間生成物は全て速やかに廃棄すること。

カ　調査票情報の管理状況について、必要に応じて検査を受けること。

キ　事故又は災害発生時は県に報告を行うこと。

(3)　岩手県産業廃棄物排出・処理管理システムに産業廃棄物処理実績報告書等のデータを入力後、既に同システムに入力されているデータと合せて、同システムの持つ検索集計機能により任意のデータを検索集計できるようにすること。

(4)　岩手県産業廃棄物排出・処理管理システムを用いて、処理業者の処理実績（排出事業者名、排出する産業廃棄物の種類、処理量、処分先名、処理方法等）を一括して管理するとともに、下記の項目毎のデータを検索できるようにすること。

・排出する産業廃棄物の種類、排出事業者名、排出事業者の業種、処理目的（資源化目的かどうか）、排出地域（県内外、県内地域、県内市町村ごと）、処理地域（県内外、県内地域、県内市町村ごと）、処理業者名、中間処理方法

(5)　今回実施する産業廃棄物実態調査の結果に基づき業種別の廃棄物フロー図を作成すること。

(6)　排出事業者の業種を同定するための事業所台帳データに係る資料等は受託者が必要に応じて準備すること。

(7)　環境省が実施する調査に係る各種調査票については、調査毎に提出期限が異なるため、作成時期については、受託後に県と受託者で協議するものとする。なお、電子媒体にデータを入力して送付することにより報告を行うこと。

２　入力する調査票・報告書等の取り扱い

(1)　入力する調査票・報告書等については、事業者において記載済みの調査票・報告書等を県から受託者に提供するものとする。なお、電子データ化されている調査票・報告書等については、電子データにより受託者に提供するものとする。

(2)　受託者が提供を受けた調査票・報告書等については、事業実施の間、受託者において善良な管理者の注意をもって管理・保管し、事業完了した後、県に返還するものとする。

(3)　産業廃棄物実態調査の結果及び産業廃棄物実態調査等システムについては、県が電子媒体を受託者に提供し、受託者は、事業完了後、県に返還する。

（成果品）

第６　本業務における成果品は次のとおりとする。

１　産業廃棄物実態調査及び産業廃棄物処理実績報告書等の入力による産業廃棄物排出量等の推計

(1)　報告書　１部

(2)　報告書の電子データが保存された電子媒体　２部

(3)　委託業務に必要な全データの入力・整理が完了しているデータ（岩手県産業廃棄物排出・処理管理

システムを含む）が保存された電子媒体　２部

２　環境省が実施する調査に係る各種調査票

(1)　調査票　各１部

(2)　調査票の電子データが保存された電子媒体　１部

（その他）

第７　この仕様書に定めのない事項については、県と受託者で協議の上定めるものとする。